## Sheet
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
19
| Concepto |  | Egresos | [6 empty] | Subejercido 6=(3-4)
|  |  | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) |  | Devengado 4 |  | Pagado 5
|  |  | 202804073 | -1014175.47 | 201789897.53 |  | 0 |  | 0 | 201789897.53
| REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN P.B. DEL EDIFICIO “D” +ADECUACIÓN DE SALONES EN EDIFICIOS VARIOS PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA + AMPLIACIÓN DE BARDA POSTERIOR, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES VICTORIA |  | 0 | 2778104.3 | 2778104.3 |  | 2744547 |  | 2744547 | 33557.3
| TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DE COMERCIO, ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES LAREDO. |  | 0 | 690827.76 | 690827.76 |  | 690777.56 |  | 690777.56 | 50.2
| ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN SÓTANO DEL EDIF. “G” PARA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS, U.A. DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO. |  | 0 | 2566099.12 | 2566099.12 |  | 2187617.07 |  | 2187617.07 | 378482.05
| TERMINACIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN, FACULTAD DE MÚSICA Y ARTES "MTRO. MANUEL BARROSO RAMÍREZ" DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO (C.C.T.: 28USU7792S) |  | 0 | 6644137.76 | 6644137.76 |  | 6516394.86 |  | 6516394.86 | 127742.9
| REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN EN FACULTAD, UNIDADES ACADEMICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PRIMERA ETAPA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO (C.C.T.: 28MSU0010B) |  | 0 | 11764174.91 | 11764174.91 |  | 11479906.1 |  | 11479906.1 | 284268.81
| REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO "B" + MODULO DE ESCALERAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (CEINA) |  | 0 | 1921113.14 | 1921113.14 |  | 1880782 |  | 1880782 | 40331.14
| ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO + RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1 CASETA DE VIGILANCIA + RESTAURACIÓN DE 2 CASETAS DE VIGILANCIA + REHABILITACIÓN DEL RASTRO T.I.F. NO. 445 + OBRA EXTERIOR, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA “DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA” (C.C.T: 28USU1511L) |  | 0 | 4516887.19 | 4516887.19 |  | 447103.24 |  | 447103.24 | 4069783.95
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA + ADECUACIONES A EDIFICIO, GUARDERIA INFANTIL DE LA U.A.T., (C.C.T.: 28UDI0001F) |  | 0 | 186421.33 | 186421.33 |  | 83567.14 |  | 83567.14 | 102854.19
| REMODELACION Y REESTAURACION DE MEZANINE DEL TEATRO JUAREZ PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE GESTION ESCOLAR (C.C.T.:28MSU0010B) |  | 0 | 1667715.17 | 1667715.17 |  | 1298041.48 |  | 2509.22 | 369673.69
| TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS PARA DOCENCIA EN PLANTA ALTA EDIFICIO "B" EN LA UAM REYNOSA AZTLAN |  | 0 | 2987356.23 | 2987356.23 |  | 2928507.24 |  | 2928507.24 | 58848.99
| TOTAL DEL GASTO |  | 202804073 | 34708661.44 | 237512734.44 |  | 30257243.69 |  | 28961711.43 | 207255490.75
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
RECTOR |  | SECRETARIO DE FINANZAS |  |  |  | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MVZ MC DÁMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO |  | C.P.C. EDUARDO GARCIA FUENTES |  |  |  | C.P.C. MA. DEL ROSARIO FLORES SALOMÓN
RPT_Co_ProgYProyDeInv | [7 empty] | Sistema de Información |  |  | Página: | 1/1